## Sheet1
周总结（01.06-01.10）-刘晓飞
序号 | 工作事项 | 工作子项 | 本周进展 | 下周计划 | 责任人 | 配合人 | 完成时间
1 | 客户数据质量 | 客户数据质量问题跟进 | 1）完成12月客户数据质量报告 2）召开客户数据质量专题会 3）确定维保工单车牌号设为必填字段，乘用车欧尚新能源发起系统优化流程，IT方反馈预计完成时间 | 1）跟进客户数据质量整改 2）跟进DMS和DCS系统改造进度 | 刘晓飞 | 吴娅娟 彭夙 蒋林军 陈世怡 | 2020-01-17
2 | 数据治理 | 指标设置&检查评价表---客户数据质量得分 | 完成客户数据质量得分指标数据治理评审 | 1）跟进客户数据质量得分指标建设进度 | 刘晓飞 | 谢茂芳
3 | 业务中台建设 | 活动中心建设 | 1）与活动中心业务负责人对接，跟进活动中心建设进度，获得初步方案。 | 1）深入学习活动中心建设路径 2）跟进活动中心推进进度 | 刘晓飞 | 金余 | 2020-01-17
4 | 再购分析数据支撑 | 1）乘用车再购数据支撑 2）欧尚再购数据支撑 | 完成再购数据提供，包括 1）再购车型 2）再购时间间隔 3）再购地域分布 4）再购画像 |  | 刘晓飞